## Soll-Ist-Vergleich Kosten
Soll-Ist-Vergleich: Kosten
Je Arbeitspaket: Soll- und Ist-Kosten eintragen - Abweichung absolut und in % wird automatisch berechnet.
Nr. | Arbeitspaket / Phase | Soll-Kosten (EUR) | Ist-Kosten (EUR) | Abweichung (EUR) | Abweichung (%) | Ursache / Kommentar | Maßnahme
1 | Anforderungsanalyse | 12000 | 11400
2 | UX-Design | 18000 | 21200
3 | Backend-Entwicklung | 35000 | 19500
4 | Frontend-Entwicklung | 30000 | 8000
5 | Testing | 15000
6 | Rollout | 10000
7
8
9
10
11
12
Gesamt
Ampel-Legende: grün = im/unter Plan · gelb = bis +10 % · rot = mehr als +10 % über Plan. Schwellenwerte anpassbar (Bedingte Formatierung).
Formeln: Abweichung = Ist - Soll · Abweichung % = (Ist - Soll) / Soll x 100.

## Soll-Ist-Vergleich Termine
Soll-Ist-Vergleich: Termine
Geplante und tatsächliche Endtermine je Arbeitspaket oder Meilenstein – Verzug in Tagen wird automatisch berechnet.
Nr. | Arbeitspaket / Meilenstein | Soll-Ende | Ist-Ende | Verzug (Tage) | Status | Ursache / Kommentar | Maßnahme
1 | Anforderungsanalyse | 2026-02-13 | 2026-02-11
2 | UX-Design | 2026-03-13 | 2026-03-27
3 | Meilenstein: Design-Freeze | 2026-03-20 | 2026-04-01
4
5
6
7
8
9
10
11

## Anleitung
So verwenden Sie diese Vorlage
1. Soll-Werte aus der Projektplanung in die Spalte "Soll" übernehmen (Kosten je Arbeitspaket, Termine je Meilenstein).
2. Ist-Werte regelmäßig eintragen - wöchentlich, zweiwöchentlich oder zu jedem Meilenstein.
3. Abweichungen prüfen: Die Abweichungsspalten und die Ampelfarben werden automatisch berechnet.
4. Ursachen analysieren und in der Kommentarspalte festhalten (relevant? einmalig oder systematisch?).
5. Maßnahmen ableiten und dokumentieren - der nächste Vergleich zeigt, ob sie wirken.
Formeln: Abweichung = Ist - Soll. Abweichung in % = (Ist - Soll) / Soll x 100.
Positive Abweichung = über Plan (Kosten) bzw. Verzug (Termine); negative Abweichung = unter Plan bzw. früher fertig.
Mehr zum Thema: https://alltena.com/de/blog/projektmanagement/projektcontrolling/soll-ist-vergleich/
Diese Vorlage ist ein kostenloses Angebot der Alltena GmbH - https://alltena.com